## Status MVP Fowlgen Wars
FOWLGEN WARS — CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO DA EAP (HACKATHON MVP)
Status do MVP: Encerrado ¦ Em andamento ¦ Falta o que para tarefa encerrar o MVP
# | Atividade / Demanda | Área Responsável | Tempo Previsto | Status EAP Original | Status Atual do Game | Falta o que para tarefa encerrar o MVP
1 | Redigir regras de governança e papéis do time | Produto & Game Design | 6h | Concluido | Encerrado | Tarefa concluída e homologada no Claude.md.
2 | Estruturar minuta jurídica de NDA de membros | Business & Tokenomics | 4h | Concluido | Encerrado | Documentação jurídica concluída.
3 | Estruturar minuta de cessão de IP e código | Business & Tokenomics | 4h | Concluido | Encerrado | Documentação jurídica concluída.
4 | Criar Founders Agreement e vesting da equipe | Business & Tokenomics | 6h | Concluido | Encerrado | Acordo da equipe assinado.
5 | Mapear regras e critérios do Hackathon 2026 | Produto & Game Design | 4h | Concluido | Encerrado | Regras Colosseum e Superteam consolidadas em skills/.
6 | Configurar projeto Unity 6000 com pipeline URP | Engenharia Full Cycle | 8h | Concluido | Encerrado | Pipeline URP, Input System e configurações ativas.
7 | Implementar cena de teste POC_01 Foundation | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | Validado no QA da Sprint 01.
8 | Integrar Solana Unity SDK na cena POC_02 | Engenharia Full Cycle | 10h | Concluido | Encerrado | SDK instalado em Packages/com.solana.unity_sdk.
9 | Testar consulta RPC assíncrona na Devnet | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | RPC testado com sucesso na Solana Devnet.
10 | Inicializar workspace Anchor no diretório program | Engenharia Full Cycle | 8h | Concluido | Encerrado | Contrato compilando e estruturado em program/.
11 | Compilar smart contract Rust com initialize | Engenharia Full Cycle | 8h | Concluido | Encerrado | Instrução de inicialização compilada.
12 | Gerar IDL JSON e exportar para pasta da Unity | Engenharia Full Cycle | 4h | Concluido | Encerrado | IDL oficial unificado em Assets/Resources/fowlgen_wars_contract.json.
13 | Criar parser Borsh e IDL inspector na POC_04 | Engenharia Full Cycle | 10h | Concluido | Encerrado | IdlInspector.cs ativo no módulo Solana.
14 | Integrar Mobile Wallet Adapter MWA na POC_05 | Engenharia Full Cycle | 12h | Concluido | Encerrado | MWA e chave Phantom integrados no WalletManager.cs.
15 | Executar assinatura de transação teste na Devnet | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | Transações validadas no contrato 81Mpr...
16 | Criar workflow GitHub Actions para Anchor CI | Engenharia Full Cycle | 8h | Concluido | Encerrado | Pipeline CI configurado.
17 | Configurar testes com LiteSVM e Solana 1.18 | Engenharia Full Cycle | 10h | Concluido | Encerrado | Testes passando em 0.29s via LiteSVM.
18 | Implementar scan com Gitleaks contra segredos | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | Guardrails DevSecOps ativos.
19 | Redigir checklist DevSecOps de segurança por POC | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | Checklist homologado.
20 | Configurar cena BattleArena com NavMesh gerado | Engenharia Full Cycle | 6h | Concluido | Encerrado | NavMesh gerado na cena BattleArena e Arena.unity.
21 | Calibrar tabela de atributos dos 5 arquétipos | Produto & Game Design | 8h | Em Andamento | Em andamento | Definir valores finais no MinionDataSO.cs (Galo Tanque, Frango Veloz, etc.).
22 | Definir curvas de progressão do timer de 3 min | Produto & Game Design | 6h | Em Andamento | Encerrado | MatchConfigSO.cs e MatchRuntimeStateSO.cs com 180s configurados.
23 | Implementar spawner de tropas do Galinheiro | Engenharia Full Cycle | 10h | Em Andamento | Encerrado | GameMatchManager.cs com spawn por rota funcional.
24 | Programar lógica de rotas e waypoints na arena | Engenharia Full Cycle | 10h | Em Andamento | Encerrado | WaypointPath.cs com rotas Top, Mid e Bot ativas.
25 | Destacar visualmente rota ativa com shader leve | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar feedback de contorno/luz na rota selecionada no chão.
26 | Codificar FSM de combate em FowlgenUnit C# | Engenharia Full Cycle | 12h | Em Andamento | Encerrado | FowlgenUnit.cs, HeroAgent.cs e MinionAgent.cs com ciclo de estados.
27 | Implementar colisão física e cálculo de dano | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | Colisores de CharacterController e cálculo de ataque básico integrados.
28 | Criar Floating Combat Text com dano animado | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Instanciar texto com número flutuante do dano ao acertar o golpe.
29 | Programar barras de vida flutuantes sobre tropas | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | WorldHealthBarView.cs implementado no topo das unidades.
30 | Codificar lógica de destruição da base inimiga | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | StructureGalinheiro.cs dispara término e transição para Vitória/Derrota.
31 | Implementar Camera Shake em impactos críticos | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar impulso do Cinemachine Impulse Source no acerto crítico.
32 | Criar contagem regressiva de início de partida | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Overlay de 3, 2, 1, LUTA antes de liberar o movimento do joystick.
33 | Criar timer regressivo de partida de 3 minutos | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | MatchRuntimeStateSO.UpdateTimer() com exibição na HUD.
34 | Implementar tela de Vitória e Derrota da partida | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | Cenas Vitoria.unity e Derrota.unity com VitoriaPresenter e DerrotaPresenter.
35 | Otimizar pooling de objetos para 60 FPS mobile | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | Sistema com reaproveitamento de instâncias e zero GC aloc no joystick.
36 | Ajustar câmera isométrica com limites de toque | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | MobaCameraController.cs com ângulos táticos travados.
37 | Implementar menu de pausa com reinício | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Botão de engrenagem na HUD para pausar o timescale e reiniciar.
38 | Criar aviso de perda de conexão de internet | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Toast de alerta caso RPC ou FishNet caia durante a partida.
39 | Definir estrutura da conta PDA PlayerProfile | Engenharia Full Cycle | 6h | Em Andamento | Encerrado | PDA definida no contrato Anchor program/.
40 | Codificar instrução record_battle_result em Rust | Engenharia Full Cycle | 10h | Em Andamento | Encerrado | Instrução de registro compilada no Anchor.
41 | Criar instrução claim_reward para recompensas | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Em andamento | Sincronizar o botão 'Recompensa' da UI de Vitória/Derrota à chamada RPC.
42 | Otimizar limite de Compute Units da transação | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar SetComputeUnitLimit na transação do Solana Unity SDK.
43 | Escrever testes de integração LiteSVM do contrato | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | Testes automatizados passando no Rust (cargo test).
44 | Criar script helper para airdrop SOL na Devnet | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Encerrado | Botão e método RequestAirdrop() implementados no SDK.
45 | Fazer deploy do contrato oficial na Devnet | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Encerrado | Contrato implantado no Program ID 81MprTi78xQvtVg9aaK4s4Cw9K62CU6PtcPYsChLNyxE.
46 | Executar smoke test automatizado pós-deploy | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Encerrado | Instruções validadas contra o cluster Devnet.
47 | Integrar botão de liquidação pós-jogo no Unity | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Em andamento | Ligar botão 'Recompensa' das telas de Vitória/Derrota com TransactionManager.
48 | Criar modal de loading para processar transação | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Feedback 'Processando na Solana...' enquanto aguarda confirmação de bloco.
49 | Exibir hash da transação com link Solana Explorer | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Mostrar link clicável do explorer após receber a recompensa.
50 | Implementar tratamento de erro e timeout RPC | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Encerrado | Try/catch e fallback para chave local implementados no AuthPresenter.
51 | Modelar galos guerreiros low-poly no Blender | Multimídia | 18h | Em Andamento | Em andamento | Modelos 3D iniciais (Milo, BlueRooster) importados em Assets/Art/Characters.
52 | Modelar galinhas e tropas de apoio low-poly | Multimídia | 16h | Em Andamento | Em andamento | Modelo e prefab Minion_Frango integrados na cena.
53 | Criar rigs dos 5 arquétipos de personagens | Multimídia | 14h | A Fazer | Em andamento | Esqueleto básico dos personagens principais configurado.
54 | Criar ciclos de animação Idle Run e Attack | Multimídia | 16h | A Fazer | Em andamento | Clipes básicos atribuídos no Animator.
55 | Criar animações de dano Hit e morte Death | Multimídia | 12h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar clipes de animação de reação a golpe e queda.
56 | Configurar materiais e texturas leves URP | Multimídia | 8h | A Fazer | Encerrado | Materiais URP organizados na diretriz Assets/Art/Materials/.
57 | Exportar prefabs com Animator Controller | Multimídia | 6h | A Fazer | Encerrado | Prefabs de minions gerados e conectados.
58 | Criar partículas VFX de ataque e explosão | Multimídia | 8h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Partícula de penas voando e poeira no impacto do galo.
59 | Desenhar layout do HUD touch mobile no Figma | Produto & Game Design | 10h | Em Andamento | Encerrado | Layout de 4 telas e HUD landscape definidos.
60 | Criar logotipo oficial e ícone do app mobile | Multimídia | 8h | Em Andamento | Encerrado | Identidade visual documentada e ícones de app.
61 | Exportar sprites 2D de botões barras e ícones | Multimídia | 6h | A Fazer | Encerrado | Sprites aplicados nos UXML/USS e joysticks táteis.
62 | Montar tela de Menu Principal com UI Toolkit | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | Tela Play operando com UI Toolkit (PlayView.cs, PlayPresenter.cs).
63 | Montar HUD de combate com botões de spawn | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | GameplayHUDView.cs com 3 rotas (Top, Mid, Bot) e joystick virtual.
64 | Compor trilha sonora dinâmica de batalha | Multimídia | 12h | Em Andamento | Em andamento | Trilha preliminar de arena produzida.
65 | Compor tema musical cômico para o Menu | Multimídia | 8h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | BGM de lobby suave para as telas Auth e Play.
66 | Produzir efeitos sonoros de cacarejos e passos | Multimídia | 8h | Em Andamento | Em andamento | Efeitos sonoros coletados na biblioteca de SFX.
67 | Produzir SFX de golpes projéteis e explosões | Multimídia | 8h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar SFX de bicada e destruição do galinheiro.
68 | Configurar Audio Mixer Groups com Ducking | Multimídia | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Criar AudioMixer com canais Master, BGM e SFX no Unity.
69 | Integrar AudioManager com pool de sons na Unity | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Script tocador de áudio disparado por eventos de gameplay.
70 | Programar controle de volume com PlayerPrefs | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Sliders de volume salvar configurações no PlayerPrefs.
71 | Integrar fluxo de login de carteira no MainMenu | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Encerrado | Fluxo de login e Phantom MWA concluído na tela Auth.
72 | Exibir saldo de SOL e chave pública na UI | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | Em andamento | Chave pública exibida na tela Play; binding visual do saldo em SOL em finalização.
73 | Configurar pipeline de build APK Android Release | Engenharia Full Cycle | 8h | Em Andamento | Em andamento | PlayerSettings configurado para Android Landscape e ARM64.
74 | Aplicar striping IL2CPP e compressão ASTC | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Configurar Scripting Backend como IL2CPP no build Android.
75 | Executar testes de compatibilidade em Android 10+ | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Instalar APK no smartphone físico para teste de framerate e toque.
76 | Executar auditoria anti-leak antes da submissão | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Rodar scanner de segredos no git antes do commit da APK.
77 | Gerar e validar build APK Release final | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Gerar o arquivo FowlgenWars_MVP_v1.0.apk.
78 | Hospedar APK e gerar link direto de download | Engenharia Full Cycle | 2h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Subir APK no Google Drive / GitHub Releases.
79 | Estruturar tese econômica e modelo de sinks | Business & Tokenomics | 8h | Em Andamento | Encerrado | Tokenomics documentada em skills/🐔 Sistema-de-Recompensas.md.
80 | Montar Pitch Deck executivo de 10-12 slides PDF | Business & Tokenomics | 12h | A Fazer | Em andamento | Deck em finalização pelo Ramiro & Samuel.
81 | Redigir FAQ de respostas para banca de jurados | Business & Tokenomics | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Compilar perguntas técnicas e de modelo de negócio.
82 | Redigir roteiro do vídeo de pitch de 180s | Marketing & Comunidade | 6h | Em Andamento | Em andamento | Roteiro de 3 minutos em redação pelo Samuel.
83 | Gravar cenas de gameplay a 60 FPS no Android | Marketing & Comunidade | 8h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Capturar partida da arena no celular.
84 | Gravar conexão de carteira e hash na Devnet | Marketing & Comunidade | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Gravar tela conectando Phantom e abrindo transação no Explorer.
85 | Gravar narração em áudio profissional do pitch | Marketing & Comunidade | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Gravação da voz sobreposta ao gameplay.
86 | Editar vídeo final de pitch e demo em até 180s | Marketing & Comunidade | 14h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Edição final do vídeo para submissão oficial.
87 | Criar thumbnail atrativa para o vídeo de pitch | Multimídia | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Arte de capa para o YouTube / Colosseum.
88 | Produzir vídeo teaser de 15 segundos para redes | Marketing & Comunidade | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Teaser curto para Twitter/X do Superteam Brasil.
89 | Fazer upload do vídeo no YouTube/Loom e testar | Marketing & Comunidade | 2h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Link público do vídeo de pitch.
90 | Criar link de backup do vídeo em nuvem (Drive) | Marketing & Comunidade | 2h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Link alternativo de vídeo.
91 | Validar perfis de membros na Superteam Earn | Produto & Game Design | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Checar cadastros na plataforma Superteam Earn.
92 | Atualizar README.md com Program ID oficial | Produto & Game Design | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Adicionar Program ID 81Mpr... no README principal.
93 | Realizar submissão na plataforma Colosseum | Produto & Game Design | 6h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Submeter APK, vídeo e repositório na Colosseum Arena.
94 | Realizar submissão na Trilha Superteam Brasil | Produto & Game Design | 4h | A Fazer | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Submeter formulário nacional do Superteam Brasil.
95 | Desenvolver servidor dedicado FishNet em Docker | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon (Fase 4 Multiplayer dedicado).
96 | Implementar orquestração de salas multiplayer AWS | Engenharia Full Cycle | 30h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
97 | Integrar privacidade ZK-Cloak com Light Protocol | Engenharia Full Cycle | 50h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
98 | Desenvolver matchmaking com cálculo de ELO | Engenharia Full Cycle | 35h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
99 | Criar coleção de Character NFTs Metaplex Core | Engenharia Full Cycle | 25h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
100 | Desenvolver portal web em APP/ com login Web3 | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
101 | Publicar na Solana Mobile DApp Store Seeker | Engenharia Full Cycle | 20h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
102 | Criar novos mapas de arena e modos sazonais | Produto & Game Design | 45h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
103 | Implementar liquidity pools em Mainnet pós-seed | Business & Tokenomics | 60h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
104 | Desenvolver sistema de Guildas e Clãs de galos | Engenharia Full Cycle | 50h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.
105 | Implementar torneios on-chain automatizados | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | Falta o que para tarefa encerrar o MVP | Escopo pós-hackathon.