## Status MVP Fowlgen Wars
FOWLGEN WARS — PLANILHA DE ANÁLISE E STATUS DE DESENVOLVIMENTO (MVP)
Sincronizado diretamente com a base de código C# (Unity), Smart Contracts Rust/Anchor e EAP do Hackathon
ID | Atividade / Demanda | Dep. | Área Responsável | Horas | Status Atual | Data Início | Data Fim | O que já foi implementado | O que falta para encerrar o MVP
23 | Implementar spawner de tropas do Galinheiro | 20 | Engenharia Full Cycle | 10h | Implementado | 2026-10-09 | 2026-10-11 | GameMatchManager.cs implementa RequestPlayerSpawn e SpawnEnemyWave gerando tropas com cooldown por rota a partir das bases aliada e inimiga. | Calibração final dos custos de mana/energia e seleção de múltiplos tipos de minions pela UI.
24 | Programar logica de rotas e waypoints na arena | 23 | Engenharia Full Cycle | 10h | Implementado | 2026-10-09 | 2026-10-11 | WaypointPath.cs com 3 rotas (Top, Mid, Bot) espelhadas. MinionAgent.cs avança sequencialmente pelos nós da rota. | Suavização opcional com curvas Bezier no visual da arena.
25 | Destacar visualmente rota ativa com shader leve | 24 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Alternância lógica da rota selecionada via botões da HUD já funcional no código. | Shader leve ou decal/linha de textura projetada no chão indicando o caminho da rota escolhida.
26 | Codificar FSM de combate em FowlgenUnit C# | 24 | Engenharia Full Cycle | 12h | Implementado | 2026-10-10 | 2026-10-12 | Ciclo de estados operando em MinionAgent.cs e FowlgenUnit.cs: Idle, Marcha/Rota, Detecção de Alvo, Ataque e Morte. | Conectar nós de animação do Animator Controller final com os triggers de combate.
27 | Implementar colisao fisica e calculo de dano | 26 | Engenharia Full Cycle | 8h | Implementado | 2026-10-11 | 2026-10-13 | OverlapSphereNonAlloc (zero GC Alloc), colliders nos Galinheiros e método TakeDamage(int) consumindo stats do MinionDataSO. | Cálculo de acerto crítico randômico (opcional para o MVP).
28 | Criar Floating Combat Text com dano animado | 27 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Dano subtraído com precisão nos pontos de vida e logado no console. | Prefab TextMeshPro flutuante com animação de subida e fade out ao sofrer golpe.
29 | Programar barras de vida flutuantes sobre tropas | 27 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-11 | 2026-10-13 | WorldHealthBarView.cs integrado sobre os Minions e Galinheiros com billboard voltado para a câmera e cores Verde/Vermelho. | Concluído e operando; sem pendências.
30 | Codificar logica de destruicao da base inimiga | 27 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | StructureGalinheiro.cs monitora HP e aciona evento OnStructureDestroyed -> GameMatchManager encerra a partida e carrega tela Vitória/Derrota. | Partícula/VFX de destruição e explosão no momento da queda da base.
31 | Implementar Camera Shake em impactos criticos | 30 | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | 2026-10-12 | 2026-10-13 | MobaCameraController.cs configurado e ativo na Arena. | Adicionar componente CinemachineImpulseSource disparado no dano crítico ou queda do Galinheiro.
32 | Criar contagem regressiva de inicio de partida | 20 | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A partida inicia imediatamente ao carregar a cena Arena. | Overlay de contagem regressiva (3, 2, 1... LUTA!) travando joystick e spawns até zerar.
33 | Criar timer regressivo de partida de 3 minutos | 30 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | MatchRuntimeStateSO e GameMatchManager controlando 180s com finalização por tempo e desempate por maior HP. | Concluído e operando; sem pendências impeditivas.
34 | Implementar tela de Vitoria e Derrota da partida | 33 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Cenas Vitoria.unity e Derrota.unity com VitoriaPresenter.cs e DerrotaPresenter.cs conectadas ao fluxo pós-jogo. | Animações visuais de entrada dos banners de vitória/derrota.
35 | Otimizar pooling de objetos para 60 FPS mobile | 27 | Engenharia Full Cycle | 8h | Em Andamento | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Buffers de colisão estáticos com zero GC Alloc implementados em MinionAgent.cs. | Implementar ObjectPool formal (UnityEngine.Pool) para reciclar prefabs de Minions sem Instantiate/Destroy contínuos.
36 | Ajustar camera isometrica com limites de toque | 20 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-11 | 2026-10-12 | MobaCameraController.cs calibrado em 50° com seguimento suave do herói sem conflito com o joystick virtual. | Clamping de limites extremos do mapa (opcional).
37 | Implementar menu de pausa com reinicio | 33 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-13 | 2026-10-14 | HUD de gameplay ativa com botões de rota e joystick. | Botão de engrenagem na HUD para pausar Time.timeScale = 0 e modal com 'Reiniciar' e 'Sair'.
38 | Criar aviso de perda de conexao de internet | 33 | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Tratamento de exceções locais em chamadas RPC com fallbacks offline. | Listener de conectividade exibindo toast/popup de alerta se a conexão for perdida durante a transação.
39 | Definir estrutura da conta PDA PlayerProfile | 11 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Definido no Anchor smart contract (state.rs): conta Player com authority, xp, matches_played e wins. | Concluído e validado com testes LiteSVM.
40 | Codificar instrucao record_battle_result em Rust | 39 | Engenharia Full Cycle | 10h | Implementado | 2026-10-09 | 2026-10-11 | Instrução claim_reward no smart contract atualiza partidas jogadas, vitórias e pontuação de XP de forma atômica. | Concluído e testado no smart contract.
41 | Criar instrucao claim_reward para recompensas | 40 | Engenharia Full Cycle | 8h | Implementado | 2026-10-10 | 2026-10-12 | claim_reward.rs no smart contract compilado e testado com verificação de server_authority. | Configuração da chave autorizadora do servidor no ambiente de produção final.
42 | Otimizar limite de Compute Units da transacao | 41 | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Transações construídas no TransactionManager.cs. | Adicionar ComputeBudgetProgram.SetComputeUnitLimit(50_000) no builder para garantir transação ultra rápida e econômica.
43 | Escrever testes de integracao LiteSVM do contrato | 41 | Engenharia Full Cycle | 8h | Implementado | 2026-10-11 | 2026-10-12 | test_initialize.rs testa todo o fluxo (airdrop, init config, init player e claim_reward) passando em milissegundos via LiteSVM. | Concluído e automatizado.
44 | Criar script helper para airdrop SOL na Devnet | 8 | Engenharia Full Cycle | 4h | Implementado | 2026-10-11 | 2026-10-12 | WalletManager.RequestAirdrop() implementado com chamada RPC e redirecionamento para o web faucet oficial. | Concluído e operando.
45 | Fazer deploy do contrato oficial na Devnet | 43 | Engenharia Full Cycle | 4h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Contrato compilado e implantado na Solana Devnet com Program ID canônico no IDL. | Atualizar README caso gere nova chave de deploy.
46 | Executar smoke test automatizado pos-deploy | 45 | Engenharia Full Cycle | 4h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Instruções validadas contra o cluster Devnet através das cenas de POC e testes do SDK. | Configuração opcional em GitHub Actions.
47 | Integrar botao de liquidacao pos-jogo no Unity | 34, 45 | Engenharia Full Cycle | 8h | Implementado | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Botão 'Recompensa' nas telas de Vitória e Derrota dispara TransactionManager e retorna à tela Play com saldo atualizado. | Concluído e integrado.
48 | Criar modal de loading para processar transacao | 47 | Engenharia Full Cycle | 4h | Em Andamento | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Desabilitação de cliques e mensagem textual 'Processando registro on-chain...' exibida no Presenter. | Modal pop-up dedicado com spinner gráfico bloqueando a tela inteira durante confirmação de bloco.
49 | Exibir hash da transacao com link Solana Explorer | 48 | Engenharia Full Cycle | 4h | Implementado | 2026-10-13 | 2026-10-14 | VitoriaPresenter e DerrotaPresenter formatam o hash da transação e abrem link no Solana Explorer via Application.OpenURL. | Botão do Explorer estilizado com visual final na tela.
50 | Implementar tratamento de erro e timeout RPC | 49 | Engenharia Full Cycle | 6h | Implementado | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Tratamento de timeout, try/catch robusto em chamadas RPC e fallback de simulação offline caso a Devnet oscile. | Concluído e operando.
69 | Integrar AudioManager com pool de sons na Unity | 68 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Lista e biblioteca de efeitos sonoros catalogadas na documentação do projeto. | Criar script AudioManager.cs com pool de AudioSource disparados nos eventos de spawn, ataque e vitória/derrota.
70 | Programar controle de volume com PlayerPrefs | 69 | Engenharia Full Cycle | 4h | A Fazer | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Estrutura de salvamento base pronta. | Sliders de volume Master, BGM e SFX na UI salvando configurações no PlayerPrefs.
71 | Integrar fluxo de login de carteira no MainMenu | 14 | Engenharia Full Cycle | 8h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Tela Auth com WalletManager conecta Phantom MWA e carteira Devnet salvando chave localmente no PlayerPrefs. | Concluído e operando.
72 | Exibir saldo de SOL e chave publica na UI | 71 | Engenharia Full Cycle | 4h | Implementado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Tela Play exibe a chave pública e consulta o saldo de SOL em tempo real via RPC Devnet. | Botão de 'Refresh' manual do saldo na UI (opcional).
73 | Configurar pipeline de build APK Android Release | 6 | Engenharia Full Cycle | 8h | Em Andamento | 2026-10-09 | 2026-10-11 | PlayerSettings preparado para Android ARM64, Target SDK 34 e orientação Landscape. | Criar script de automação de build headless em lote (BuildScript.cs).
74 | Aplicar striping IL2CPP e compressao ASTC | 73 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Configurações base de build do Unity. | Habilitar Scripting Backend como IL2CPP no Build Settings e definir compressão padrão de textura para ASTC.
75 | Executar testes de compatibilidade em Android 10+ | 74 | Engenharia Full Cycle | 8h | A Fazer | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Validação de proporções e aspect ratios mobile no Unity Device Simulator. | Instalar a APK no smartphone físico para validar taxa de 60 FPS e resposta do toque.
76 | Executar auditoria anti-leak antes da submissao | 19 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Gitleaks configurado no repositório (diretório devsecops/). | Rodar a varredura do gitleaks antes do commit da APK final.
77 | Gerar e validar build APK Release final | 69, 75, 76 | Engenharia Full Cycle | 6h | A Fazer | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Todas as 5 cenas integradas no fluxo do Build Settings (Auth, Play, Arena, Vitoria, Derrota). | Executar compilação final e exportar o arquivo FowlgenWars_MVP_v1.0.apk.
78 | Hospedar APK e gerar link direto de download | 77 | Engenharia Full Cycle | 2h | A Fazer | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Repositório estruturado para release. | Subir o APK gerado no Google Drive ou GitHub Releases e gerar link público de download.
95 | Desenvolver servidor dedicado FishNet em Docker | 35 | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | 2026-10-20 | 2026-11-05 | POC de multiplayer FishNet explorada na Sprint 01 (POC/FishNetMultiplayer.cs). | Containerização Docker do servidor Unity em modo headless e orquestração (Pós-MVP).
96 | Implementar orquestracao de salas multiplayer AWS | 95 | Engenharia Full Cycle | 30h | Backlog | 2026-11-01 | 2026-11-15 | Conceito documentado no roadmap. | Setup de AWS GameLift ou Agones Kubernetes para alocação de servidores (Pós-MVP).
97 | Integrar privacidade ZK-Cloak com Light Protocol | 40 | Engenharia Full Cycle | 50h | Backlog | 2026-11-10 | 2026-11-30 | Documentação e regras de armadilhas secretas catalogadas. | Integração com SDK do Light Protocol para estado comprimido ZK (Pós-MVP).
98 | Desenvolver matchmaking com calculo de ELO | 96 | Engenharia Full Cycle | 35h | Backlog | 2026-11-15 | 2026-11-30 | Regras de ELO documentadas no GDD do jogo. | Microsserviço de matchmaking e pareamento competitivo de jogadores (Pós-MVP).
99 | Criar colecao de Character NFTs Metaplex Core | 39 | Engenharia Full Cycle | 25h | Backlog | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Metaplex skills e documentação configurados em .agents/skills/metaplex/. | Minting on-chain dos 5 galos heróis como NFTs Metaplex Core com atributos dinâmicos (Pós-MVP).
100 | Desenvolver portal web em APP/ com login Web3 | 99 | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | 2026-12-01 | 2026-12-20 | Diretório app/ inicializado no repositório. | Frontend completo em Next.js para consulta de histórico de partidas e inventário (Pós-MVP).
101 | Publicar na Solana Mobile DApp Store Seeker | 77 | Engenharia Full Cycle | 20h | Backlog | 2026-12-15 | 2026-12-30 | Suporte a MWA (Mobile Wallet Adapter) integrado no Unity SDK. | Empacotamento de acordo com os requisitos da DApp Store do Solana Seeker e envio do manifesto (Pós-MVP).
104 | Desenvolver sistema de Guildas e Clas de galos | 98 | Engenharia Full Cycle | 50h | Backlog | 2027-02-01 | 2027-02-28 | Lore e regras sociais de alianças documentadas no GDD. | Smart contracts e sistema social de guildas (Pós-MVP).
105 | Implementar torneios on-chain automatizados | 104 | Engenharia Full Cycle | 40h | Backlog | 2027-03-01 | 2027-03-25 | Estrutura inicial de regras de torneio documentada. | Smart contract de custódia e liquidação automática de chaves de campeonatos (Pós-MVP).